Техническое задание на разработку Android-приложения "QuickCut - Видеоредактор"

1. Наименование проекта

QuickCut - Видеоредактор для Android

2. Цели и назначение разработки

2.1. Основная цель

Разработка кроссплатформенного мобильного приложения для базового и среднего уровня редактирования видео на устройствах Android, ориентированного на пользователей социальных сетей, блогеров и любителей видеомонтажа.

2.2. Конкретные задачи

- Создание интуитивно понятного интерфейса для непрофессиональных пользователей

- Реализация основных функций видеомонтажа без необходимости использования сложного ПО

- Обеспечение высокой производительности на различных устройствах Android

- Поддержка основных форматов видео и аудио

- Гарантия стабильности работы приложения

3. Стек технологий

3.1. Основные технологии

- Язык программирования: Kotlin (100% кода)

- Минимальная версия SDK: API 24 (Android 7.0 Nougat)

- Целевая версия SDK: API 33 (Android 13)

- Среда разработки: Android Studio (последняя стабильная версия)

3.2. Архитектурный паттерн

MVVM (Model-View-ViewModel) с использованием следующих компонентов:

- Model: Room Database, Repository Pattern

- View: XML layouts, Fragments, Custom Views

- ViewModel: Android ViewModel с LiveData/StateFlow

3.3. Компоненты Android Jetpack

1. ViewModel - для хранения и управления UI-связанными данными

2. LiveData/StateFlow - для реактивного программирования

3. Room Database - для локального хранения проектов и настроек

4. Navigation Component - для навигации между экранами

5. WorkManager - для фоновых задач (экспорт видео)

6. DataStore - для хранения настроек приложения

3.4. Графический стек и медиаобработка

3.4.1. Основной выбор: Google Media3

- ExoPlayer - для воспроизведения видео

- Transformer - для операций редактирования:

- Обрезка (trimming)

- Склейка (concatenation)

- Изменение разрешения

- Наложение эффектов

3.4.2. Альтернативы для рассмотрения:

- mobile-ffmpeg - более мощный, но сложнее в интеграции

- GPUImage - для фильтров в реальном времени

- OpenGL ES - для кастомных эффектов

3.4.3. Вспомогательные библиотеки:

- Glide/Coil - для загрузки и кэширования превью

- Material Components - для современного UI

- Timber - для логирования

4. Детальные функциональные требования

Этап 1: Фундамент и базовый интерфейс (10-12 рабочих дней)

Задача 1.1: Настройка проекта и базовый UI (2-3 дня)

- Создание нового проекта в Android Studio с использованием Kotlin

- Настройка модульной структуры проекта:

- :app - основной модуль

- :core - общие утилиты и расширения

- :features - функциональные модули (редактор, экспорт и т.д.)

- Конфигурация Gradle с использованием версионных каталогов

- Настройка базовой архитектуры:

- Инициализация Navigation Component

- Настройка Dependency Injection (Hilt/Dagger)

- Создание базовых ViewModel

- Создание экрана выбора видео:

- Интеграция с системным файловым менеджером

- Поддержка множественного выбора

- Отображение превью выбранных видео

- Разработка базового UI Kit:

- Цветовая палитра (primary, secondary, accent цвета)

- Типографика (шрифты, размеры текста)

- Компоненты кнопок, карточек, полей ввода

Задача 1.2: Воспроизведение видео (3-4 дня)

- Интеграция ExoPlayer:

- Настройка PlayerView с кастомными контролами

- Поддержка различных форматов видео (MP4, MOV, AVI)

- Адаптация под разные соотношения сторон

- Создание видеоплеера:

- Кнопки Play/Pause с анимацией

- Ползунок прогресса с временными метками

- Контроль громкости через системные кнопки

- Режим полноэкранного просмотра

- Оптимизация воспроизведения:

- Буферизация видео

- Обработка ошибок загрузки

- Поддержка landscape/portrait ориентаций

Задача 1.3: Система проектов (3-4 дня)

- Реализация DAO и Repository:

- CRUD операции для проектов

- Асинхронные операции с Coroutines

- Миграции базы данных

- Интерфейс управления проектами:

- Список проектов с превью

- Создание нового проекта

- Удаление/дублирование проектов

- Сортировка по дате/названию

Этап 2: Основные операции редактирования (20-25 рабочих дней)

Задача 2.1: Обрезка видео (Trimming) (5-7 дней)

Интерфейсная часть:

- Визуализация таймлайна:

- Миниатюры кадров с заданным интервалом

- Два ползунка для выбора начала и конца

- Отображение выбранного диапазона

- Элементы управления:

- Точное время начала/окончания (ввод вручную)

- Кнопки "Обрезать до начала/конца текущей позиции"

- Предпросмотр обрезанного фрагмента

- Обработка прогресса трансформации

- Обработка ошибок (недостаточно места, неподдерживаемый формат)

Задача 2.2: Склейка нескольких видео (6-8 дней)

Структура проекта:

- Создание таймлайна:

- Горизонтальный скроллируемый список клипов

- Drag&Drop для изменения порядка

- Визуализация длительности каждого клипа

- Управление клипами:

- Добавление новых видео в проект

- Удаление/разделение клипов

- Обрезка отдельных клипов в контексте проекта

- Обработка различных форматов и разрешений

- Автоматическая адаптация параметров

Задача 2.3: Добавление фоновой музыки (5-6 дней)

Интерфейс:

- Браузер аудиофайлов устройства

- Встроенная библиотека бесплатной музыки (опционально)

- Визуализация аудиодорожки на таймлайне

- Регуляторы громкости:

- Оригинальный звук видео

- Фоновая музыка

Реализация микширования:

- Использование Media3 Transformer для аудиомикширования

- Поддержка форматов: MP3, WAV, AAC

- Возможность обрезки аудиодорожки

- Синхронизация аудио и видео

Задача 2.4: Экспорт результата (4-5 дней)

Настройки экспорта:

- Выбор разрешения (480p, 720p, 1080p)

- Выбор битрейта

- Формат выходного файла (MP4)

- Качество сжатия

Процесс экспорта:

- Прогресс-бар с оценкой оставшегося времени

- Возможность отмены экспорта

- Фоновая обработка через WorkManager

- Уведомление о завершении экспорта

- Автоматическое сохранение в галерею

- Совместный доступ через стандартные Android-механизмы

Этап 3: Дополнительные функции и полировка (15-20 рабочих дней)

Задача 3.1: Наложение фильтров (6-8 дней)

Интеграция GPUImage:

- Добавление зависимости в проект

- Настройка контекста OpenGL

- Создание набора фильтров:

- Цветокоррекция (Яркость, Контраст, Насыщенность)

- Творческие фильтры (Сепия, Черно-белый, Винтаж)

- Стилистические эффекты (Пикселизация, Размытие)

Интерфейс:

- Горизонтальный список фильтров с превью

- Регуляторы параметров фильтров

- Предпросмотр в реальном времени

- Возможность комбинирования фильтров

Задача 3.2: Базовые переходы между клипами (4-5 дней)

- Реализация стандартных переходов:

- Затухание (Fade)

- Вытеснение (Push)

- Масштабирование (Zoom)

- Интерфейс выбора переходов

- Настройка длительности перехода

- Предпросмотр переходов

Задача 3.3: Стабилизация и оптимизация (5-7 дней)

Оптимизация производительности:

- Профилирование с помощью Android Profiler

- Оптимизация использования памяти

- Кэширование превью и миниатюр

- Ленивая загрузка ресурсов

Стабильность интерфейса:

- Обработка поворотов экрана

- Сохранение состояния приложения

- Graceful degradation на слабых устройствах

Тестирование:

- Unit тесты для ViewModel и Repository

- Instrumentation тесты для UI

- Тестирование на разных версиях Android

- Тестирование на разных размерах экранов

5. Нефункциональные требования

5.1. Производительность

- Время запуска приложения: < 2 секунд

- Загрузка видео: < 3 секунд для FullHD

- Предпросмотр эффектов: 60 FPS на средних устройствах

- Экспорт видео: скорость не ниже 1x реального времени на флагманах

5.2. Совместимость

- Поддержка Android 7.0+ (API 24+)

- Адаптация под различные соотношения сторон

- Поддержка Dark/Light темы

- Локализация (русский/английский языки)

5.3. Безопасность

- Запрос разрешений только при необходимости

- Безопасное хранение пользовательских данных

- Проверка входных данных

6. Оценочная хронология

6.1. Детализированный план

1. Этап 1: Фундамент (10-12 дней)

- Неделя 1-2: Базовая архитектура и UI

- Конец недели 2: Воспроизведение видео и система проектов

2. Этап 2: Основные функции (20-25 дней)

- Неделя 3-4: Обрезка видео

- Неделя 5-6: Склейка видео

- Неделя 7: Добавление музыки

- Неделя 8: Экспорт результата

3. Этап 3: Дополнительные функции (15-20 дней)

- Неделя 9-10: Фильтры и эффекты

- Неделя 11: Переходы и полировка

- Неделя 12: Тестирование и оптимизация

6.2. Итоговые сроки

- MVP (обрезка + экспорт): 30-35 рабочих дней

- Полная версия: 45-57 рабочих дней

- Календарное время: 2-3 месяца на одного разработчика

7. Факторы, влияющие на сроки

7.1. Критические факторы увеличения сроков

1. Кастомизация UI - создание уникального дизайна с кастомными View

2. Сложные операции редактирования - стабилизация видео, хромакей

3. Поддержка дополнительных форматов - 4K, HEVC, ProRes

4. Социальные функции - прямая публикация в соцсети

5. Облачная синхронизация - между устройствами пользователя

7.2. Факторы риска

1. Сложность интеграции медиабиблиотек - проблемы с FFmpeg/Media3

2. Производительность на слабых устройствах - оптимизация требований

3. Разнообразие Android-устройств - фрагментация версий и производителей

8. Рекомендации по реализации

8.1. Стратегия разработки

1. Начните с MVP: Фокус на обрезке и экспорте

2. Используйте Media3 Transformer: Нативный Android-подход

3. Приоритет стабильности: Качественный код важнее скорости

8.2. Архитектурные рекомендации

- Модульность: Разделение на feature-модули

- Чистая архитектура: Separation of concerns

- Реактивное программирование: Flow вместо LiveData для сложных сценариев

8.3. Технический долг

- Документирование: Комментарии для сложных алгоритмов

- Тестирование: Покрытие ключевых функций

- Рефакторинг: Плановый раз в 2 недели

9. Критерии приемки

9.1. Основные критерии

-  Приложение запускается на Android 7.0+

-  Все основные функции работают стабильно

-  Нет критических утечек памяти

-  Интерфейс адаптирован под разные экраны

-  Поддерживаются основные форматы видео

9.2. Дополнительные критерии

-  Реализованы все запланированные функции этапа

-  Код соответствует code style проекта

-  Документация покрывает ключевые моменты

-  Производительность соответствует требованиям

Дата составления: [Текущая дата]

Версия документа: 1.0

Статус: На согласовании